## Feuil1
REPUBLIQUE DU NIGER
LA NIGERIENNE DES EAUX (NDE) | [10 empty] | Plan original | : 2025
[11 empty] | Révision | …………
[11 empty] | Révision | …………
[11 empty] | Révision | ………….
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
INITIAL 2025
Période couverte par le Plan de passation et d'engagement des marchés : |  |  |  |  | 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
[5 empty] | GENERALITES | [5 empty] | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | Structure responsable | PRM | Prévision/Réalisation | Mode de passation du marché (3) | Montant Estimatif (Francs CFA HT) (4) | Spécifiications techniques/projet de note technique (demandeur) | Préparation projet DAO/argumentaire (SAMG) | PRDM/PRPM | Accord DGCMP pour MNED (5) | Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6) | Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7) | Date non objection du PTF (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date réception/ ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis DGCMP ou CF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Fourniture de coagulant Westfloc 5000 et 5010 pour traitement d'eau | DEX | DG | Prévision | AOO |  | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-22 |  | 2025-03-03 | 2025-03-12 |  | 2025-03-14 | 2025-04-14 | 2025-04-19 | 2025-05-02 |  | 2025-05-09 | 2025-05-20 | 4 mois | NDE
Réalisation
2 | Fourniture hypochlorite de calcium pour traitement d'eau | DEX | DG | Prévision | AOO |  | 2025-05-05 | 2025-05-22 | 2025-05-24 |  | 2025-05-26 | 2025-06-04 |  | 2025-06-06 | 2025-07-07 | 2025-07-12 | 2025-07-22 |  | 2025-07-29 | 2025-08-07 | 5 mois | NDE
Réalisation
3 | Fourniture de compteurs d'eau et accessoires pour branchement et renouvellement | DEX | DG | Prévision | AOO |  | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-12 |  | 2025-03-14 | 2025-03-17 |  | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 2025-05-06 |  | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 04 mois | NDE
Réalisation
4 | Fourniture de pompes et pièces de rechange en 03 lots : lot 1 : pompes doseuses lot 2 : pompes et moteurs immergés lot 3 : pompes d'exhaure et de surface | DEX | DG | Prévision | AOO |  | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-08 |  | 2025-05-12 | 2025-05-21 |  | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 2025-07-08 |  | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 4 mois | NDE
Réalisation
5 | Fourniture de matériel de branchement, de réseau et d'entretien en 02 lots : lot 1 : branchement et entretien lot 2 : extension et entretien réseau | DEX | DG | Prévision | AOO |  | 2025-02-13 | 2025-03-02 | 2025-03-04 |  | 2025-03-06 | 2025-03-17 |  | 2025-03-19 | 2025-04-18 | 2025-04-23 | 2025-05-06 |  | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 5 mois | NDE
Réalisation
6 | Fourniture de conduites PVC, PEHD et grillages avertisseurs bleus en 02 lots : lot 1 : conduites PVC et grillages avertisseurs lot 2 : conduites PEHD | DEX | DG | Prévision | AOO |  | 2025-03-15 | 2025-04-01 | 2025-04-03 |  | 2025-04-07 | 2025-04-16 |  | 2025-04-18 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 2025-06-03 |  | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 3 mois | NDE
Réalisation
7 | Fourniture de conduites en inox, fonte et galva et accessoires en 03 lots : lot 1 : conduites en inox lot 2 : conduites en fonte lot 3 : conduites en galva | DEX | DG | Prévision | AOO |  | 2025-03-30 | 2025-04-16 | 2025-04-18 |  | 2025-04-22 | 2025-05-05 |  | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 2025-06-20 |  | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 5 mois | NDE
Réalisation
8 | Fourniture matériel de télégestion et automatisme | DEX | DG | Prévision | DRP |  | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-11 |  | 2025-03-12 | 2025-03-21 |  | 2025-03-24 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 2025-04-18 |  | 2025-04-29 | 2025-05-09 | 3 mois | NDE
Réalisation
9 | Fourniture appareil et équipement de protection électrique | DEX | DG | Prévision | DC |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 |  |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-04-02 |  | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 1 mois | NDE
Réalisation
10 | Fourniture de pièces de rechange pour groupes électrogènes en 02 lots : lot 1 : filtres pour GE lot 2 : pièces de rechange pour GE | DEX | DG | Prévision | DRP |  | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-04-05 |  | 2025-04-07 | 2025-04-16 |  | 2025-04-18 | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 2025-05-20 |  | 2025-05-27 | 2025-06-05 | 3 mois | NDE
Réalisation
11 | Fourniture de pièces de maintenance électrique (équipements électriques) | DEX | DG | Prévision | DRP |  | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-04 |  | 2025-03-05 | 2025-03-14 |  | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-11 |  | 2025-04-18 | 2025-05-02 | 3 mois | NDE
Réalisation
12 | Fourniture de pièces de rechange pour osmoseurs | DEX | DG | Prévision | AOO |  | 2025-05-12 | 2025-05-29 | 2025-05-31 |  | 2025-06-02 | 2025-06-11 |  | 2025-06-13 | 2025-07-14 | 2025-07-19 | 2025-07-29 |  | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 04 mois | NDE
Réalisation
13 | Fourniture outillages en 03 lots : lot 1 : outillage pour électromécanique et télégestion lot 2 : outillage pour métrologie lot 3 : outillage hydraulique | DEX | DG | Prévision | AOO |  | 2025-04-15 | 2025-05-02 | 2025-05-04 |  | 2025-05-06 | 2025-05-15 |  | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 2025-06-23 | 2025-07-02 |  | 2025-07-09 | 2025-07-18 | 3 mois | NDE
Réalisation
14 | Fourniture d'appareillage pour équipement des nouveaux laboratoires de Tahoua, Tillabéri et Agadez | DEX | DG | Prévision | DRP |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 2025-05-26 |  | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 2 mois | NDE
Réalisation
15 | Fourniture d'équipements de protection réseau hydraulique | DEX | DG | Prévision | DC |  | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 |  |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-24 |  | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 1mois
Réalisation
16 | Acquisition de matériel de chantier (motopompe, perceuse, meule, projecteur, Echelle) en 02 lots : lot 1 : chantier hydraulique lot 2 : chantier électromécanique | DEX | DG | Prévision | DRP |  | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2025-04-05 |  | 2025-04-22 | 2025-05-05 |  | 2025-05-07 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 2025-06-03 |  | 2025-06-10 | 2025-06-19 | 4 mois | NDE
Réalisation
17 | Fourniture consommables et accessoires informatiques en 02 lots : lot 01 : consommables informatiques (toners, encres) lot 02 : accessoires informatique (câbles, souris, claviers, switchs etc) | DSI | DG | Prévision | DRP |  | 2025-02-06 | 2025-02-09 | 2025-02-10 |  | 2025-03-03 | 2025-03-12 |  | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-10 |  | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 2 mois | NDE
Réalisation
18 | Acquisition de licences, EDR-Kaspersky, Forty 601E et Google workspace, windows 2025 et Office 2025 | DSI | DG | Prévision | DRP |  | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | 2025-03-15 | 2025-04-08 |  | 2025-04-10 | 2025-04-28 | 2025-04-30 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 12 mois | NDE
Réalisation
19 | Acquisition matériel informatique en 02 lots : lot 1 : imprimante de facturation, imprimantes de caisses et photocopieurs lot 2 : ordinateurs portables et de bureau | DSI | DG | Prévision | DRP |  | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 |  | 2025-04-28 | 2025-05-08 |  | 2025-05-12 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 2025-06-06 |  | 2025-06-13 | 2025-06-24 | 3 mois | NDE
Réalisation
20 | Acquisition de 02 serveurs de stockage de données pour la DSI et la DEX | DSI | DG | Prévision | DC |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 2025-07-07 |  | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 2 mois | NDE
Réalisation
21 | Acquisition d'équipements de proctection en 02 lots : lot 1: Equipements de Protection Individuelle (EPI) lot 2 : Equipements de Protection Collective (EPC) | SSST | DG | Prévision | DRP |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 |  | 2025-05-05 | 2025-05-14 |  | 2025-05-16 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-13 |  | 2025-06-20 | 2025-07-01 | 3 mois | NDE
Réalisation
22 | Acquisition de terminaux TRP de Relève et de coupure | DC | DG | Prévision | DC |  | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 |  |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  | 2025-05-05 | 2025-05-14 | 2 sem | NDE
Réalisation
23 | Fourniture des imprimés clientèles | DC | DG | Prévision | DRP |  | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 2025-02-23 |  | 2025-03-03 | 2025-03-12 |  | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-10 |  | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 1 mois | NDE
Réalisation
24 | Acquisition de matériel et mobiliers de bureau | SAMG | DG | Prévision | DRP |  | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 2025-06-01 |  | 2025-06-02 | 2025-07-04 |  | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 2025-08-01 |  | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 3 mois | NDE
Réalisation
25 | Acquisition de matériel roulant en 06 lots : lot 1 : 15 Véhicules pick up 4 x 4 Simple cabine lot 2 : 05 véhicules pick up 4 x 4 double cabine lot 3 : 03 Véhicules SUV lot 4 : 25 motos lot 5 : 01 camion 40 tonnes lot 6 : 01 tractopelle | SAMG | DG | Prévision | AOO |  | 2025-04-20 | 2025-05-07 | 2025-05-09 |  | 2025-05-12 | 2025-05-21 |  | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 2025-06-28 | 2025-07-08 |  | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 4 mois | NDE
Réalisation
26 | Travaux de construction d'un laboratoire d'analyse à Agadez | DEX | DG | Prévision | DC |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 |  |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-26 |  | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 2 mois | NDE
Réalisation
27 | Travaux de câblage du réseau informatique du siège NDE | DSI | DG | Prévision | DC |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 |  |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-30 |  | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 2 mois | NDE
Réalisation
28 | Travaux de construction d'une agence clientèle à Niamey | DC | DG | Prévision | DRP |  | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 2025-06-20 |  | 2025-06-23 | 2025-07-02 |  | 2025-07-04 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 2025-07-31 |  | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 2 mois | NDE
Réalisation
29 | Contrat d'abonnement de service internet pour les sites de la NDE | DSI | DG | Prévision | AOO |  | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 2025-06-12 |  | 2025-06-19 | 2025-06-30 |  | 2025-07-02 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 2025-08-15 |  | 2025-08-22 | 2025-09-02 | 12 mois | NDE
Réalisation
30 | Vérification et réparation des extincteurs et des palans | SSST | DG | Prévision | DC |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 |  |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-21 |  | 2025-05-28 | 2025-06-06 | 1 mois | NDE
Réalisation
31 | Confection de tenues de travail pour les agents | SSST | DG | Prévision | DRP |  | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-02-21 |  | 2025-03-03 | 2025-03-12 |  | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-10 |  | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 1 mois | NDE
Réalisation
32 | Services de gardiennage et de sécurité en 10 lots: lot 1 : Diffa et centres lot 2 : Zinder et centres lot 3 : Agadez et centres lot 4 : Tahoua et centres lot 5 : Maradi et centres lot 6 : Dosso et centres lot 7 : Tillabéri et centres lot 8 : Exploitations de Niamey, réservoirs et centres rattachés lot 9 : Usines de Goudel et Yantala, magasin général lot 10 : Agences clientèles, caisses | SSST | DG | Prévision | AOO |  | 2025-02-24 | 2025-03-13 | 2025-03-15 |  | 2025-03-17 | 2025-03-26 |  | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 2025-05-03 | 2025-05-13 |  | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 12 mois | NDE
Réalisation
33 | Contrat de transport de matériel de Niamey vers les exploitations du pays en 02 lots : lot 1 : axe Niamey - Dosso - Maradi - Zinder - Diffa lot 2 : axe Niamey - Tahoua - Agadez - Arlit | SAMG | DG | Prévision | DRP |  | 2025-03-10 | 2025-03-13 | 2025-03-14 |  | 2025-03-14 | 2025-03-25 |  | 2025-03-27 | 2025-04-26 | 2025-05-02 | 2025-05-13 |  | 2025-05-20 | 2025-05-29 | 12 mois | NDE
Réalisation
34 | Prestation de service de transport et transit dans le cadre des approvisionnements en matériel et intrants CONSULTANT FIRME | SAMG | DG | Prévision | AOO |  | 2025-04-14 | 2025-04-17 | 2025-04-18 |  | 2025-04-22 | 2025-05-05 |  | 2025-05-07 | 2025-06-06 | 2025-06-11 | 2025-06-20 |  | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 6 mois | NDE
Réalisation
35 | Confection totems pour les agences clientèles et les exploitations régionales | COM | DG | Prévision | DC |  | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 |  |  |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-31 |  | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 2 sem | NDE
Réalisation
36 | Contrats de maintenance de licences et serveurs en 3 lots : lot 1 : licence Arcgis lot 2 : serveurs et logiciel GD'OR lot 3 : Licence Topkapi consultant firme | DSI | DG | Prévision | AOO |  | 2025-07-03 | 2025-07-06 | 2025-07-08 |  | 2025-07-15 | 2025-07-24 |  | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 2025-09-09 |  | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 12 mois | NDE
Réalisation
37 | Services d'assurances global dommage, matériel roulant et responsabilité civile en 02 lots : lot 1 : assurance globale dommages lot 2 : assurances matériel roulant et responsabilité civile consultant firme | DAF | DG | Prévision | AOO |  | 2025-06-15 | 2025-07-02 | 2025-07-04 |  | 2025-07-07 | 2025-07-16 |  | 2025-07-18 | 2025-08-18 | 2025-08-23 | 2025-09-02 |  | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 12 mois | NDE
Réalisation
38 | Recrutement d'un cabinet d'études architecturales et techniques pour la construction du siège et d'agences type NDE consultant firme | DG | DG | Prévision | AOO(AMI+DP) |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  | 2025-04-14 | 2025-04-25 |  | 2025-04-28 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 2025-06-11 |  | 2025-06-18 | 2025-06-27 | 03 mois | NDE
Réalisation
39 | Travaux d'aménagement d'une salle archives au Centre de Formation de Goudel | SAMG | DG | Prévision | DC |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-23 |  | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 1 mois | NDE
Réalisation
40 | Contrat de nettoyage et d'entretien des locaux NDE Niamey | SAMG | DG | Prévision | DRP |  | 2025-03-12 | 2025-03-15 | 2025-03-16 |  | 2025-03-17 | 2025-04-10 |  | 2025-04-14 | 2025-04-30 | 2025-05-05 | 2025-05-14 |  | 2025-05-21 | 2025-05-30 | 12 mois | NDE
Réalisation
41 | Fourniture de réactifs, verreries et outillages de laboratoire | DEX | DG | Prévision | DRP |  | 2025-03-30 | 2025-04-02 | 2025-04-03 |  | 2025-04-04 | 2025-04-15 |  | 2025-04-17 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 2025-05-19 |  | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 2 mois | NDE
Réalisation
42 | Contrat de maintenance de groupes électrogènes Caterpillar | DEX | DG | Prévision | AOO |  | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 2025-08-09 |  | 2025-08-07 | 2025-08-18 |  | 2025-08-20 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-10-03 |  | 2025-10-10 | 2025-10-21 | 12 mois | NDE
Réalisation
43 | Acquisition d'un charriot élévateur 2 tonnes | SAMG | DG | Prévision | DC |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 |  |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-19 |  | 2025-03-26 | 2025-04-04 | 02 mois | NDE
Réalisation
44 | Contrats de mise à disposition de manœuvres pour réparation fuites à Niamey en 04 lots : lot 1 : secteur Nord lot 2 : secteur sud lot 3 : secteur Ouest lot 4 : secteur Est | DEX | DG | Prévision | DRP |  | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-05-02 |  | 2025-05-03 | 2025-03-12 |  | 2025-03-14 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 2025-04-10 |  | 2025-04-17 | 2025-04-30 | 12 mois | NDE
Réalisation
TOTAL PREVISION
Aboubacar ABDOU
Officier de l’Ordre de Mérite
Formulas:
DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES = [PRDM/PRPM]+2
Date d'invitation à soumission (9) = [PRDM/PRPM]+1