## Version validée par la DGCMP
REPUBLIQUE DU NIGER
LA NIGERIENNE DES EAUX (NDE) | [6 empty] | Plan original | : 2026
[7 empty] | Révision | N°…………
[7 empty] | Révision | N°…………
[7 empty] | Révision | N°………….
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2026
Période couverte par le Plan de passation et d'engagement des marchés : |  |  |  |  | 1er Janvier 2026 au 31 Décembre 2026 |  |  |  |  | INITIAL
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES
[5 empty] | GENERALITES |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  | EXECUTION
Réf. No. (1) | Objet du marché (2) | Structure responsable | PRM | Prévision/Réalisation | Mode de passation du marché (3) | Montant Estimatif (Francs CFA HT) (4) | Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6) | Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7) | Date d'invitation à soumission (9) | Date réception/ ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis DGCMP ou CF (12) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17)
1 | Fourniture de coagulant polymérisé pour traitement d'eau en 02 lots : lot 1 : Coagulant polymérisé pour eau de faible turbidité lot 2 : Coagulant polymérisé pour eau de forte turbidité | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 4 mois | NDE
Réalisation
2 | Fourniture de produits chimiques pour traitement d'eau en 3 lots : lot 1 : sulfate d'alumine lot 2 : chaux éteinte lot 3 : polymère | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 5 mois | NDE
Réalisation
3 | Fourniture d'hypochlorite de calcium pour traitement d'eau | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 5 mois | NDE
Réalisation
4 | Fourniture de compteurs d'eau et accessoires en 02 lots : lot 1 : compteurs d'eau lot 2 : accessoires pour compteurs | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 4 mois | NDE
Réalisation
5 | Fourniture de pompes et pièces de rechange en 03 lots : lot 1 : pompes doseuses lot 2 : pompes et moteurs immergés lot 3 : pompes d'exhaure et de surface | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-05-04 | 4 mois | NDE
Réalisation
6 | Fourniture de matériel de branchement, de réseau et d'entretien en 02 lots : lot 1 : branchement et entretien lot 2 : extension et entretien réseau | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 5 mois | NDE
Réalisation
7 | Fourniture de conduites PVC, PEHD et grillages avertisseurs bleus en 02 lots : lot 1 : conduites PVC et accessoires lot 2 : conduites PEHD et grillages avertisseurs | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-05-04 | 3 mois | NDE
Réalisation
8 | Fourniture de conduites en inox, fonte et galva et accessoires en 03 lots : lot 1 : conduites en inox lot 2 : conduites en fonte lot 3 : conduites en galva | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 5 mois | NDE
Réalisation
9 | Fourniture matériel de télégestion et automatisme | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 3 mois | NDE
Réalisation
10 | Fourniture appareils et équipements de protection électrique | DEX | DG | Prévision | DC | PM |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-23 | 1 mois | NDE
Réalisation
11 | Fourniture de pièces de rechange pour groupes électrogènes en 02 lots : lot 1 : filtres lot 2 : pièces de rechange | DEX | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 3 mois | NDE
Réalisation
12 | Fourniture de pièces de maintenance électrique | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 3 mois | NDE
Réalisation
13 | Fourniture de pièces de rechange pour osmoseurs | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 04 mois | NDE
Réalisation
14 | Fourniture outillages en 03 lots : lot 1 : petit outillage lot 2 : gros outillage lot 3 : outillage divers | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 3 mois | NDE
Réalisation
15 | Fourniture d'appareillage pour équipement des nouveaux laboratoires de Tahoua, Tillabéri et Agadez | DEX | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 2 mois | NDE
Réalisation
16 | Fourniture matériel industriel | DEX | DG | Prévision | DC | PM |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-23 | 1mois | NDE
Réalisation
17 | Fourniture consommables et accessoires informatiques | DSI | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 2 mois | NDE
Réalisation
18 | Acquisition de licences Google Workspace, EDR Kaspersky et Microsoft Office 2024 | DSI | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 12 mois | NDE
Réalisation
19 | Acquisition matériel informatique en 02 lots : lot 1 : imprimantes et photocopieurs lot 2 : ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et onduleurs | DSI | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 3 mois | NDE
Réalisation
20 | Acquisition équipements de protection en 02 lots : lot 1: Equipements de Protection Individuelle (EPI) lot 2 : Equipements de Protection Collective (EPC) | SSST | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 3 mois | NDE
Réalisation
21 | Acquisition de terminaux TRP de Relève et de coupure | DC | DG | Prévision | DC | PM |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-23 | 2 sem | NDE
Réalisation
22 | Fourniture des imprimés clientèle | DC | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 1 mois | NDE
Réalisation
23 | Acquisition de matériel et mobiliers de bureau | DAL | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 3 mois | NDE
Réalisation
24 | Acquisition de motos tout terrain | DAL | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 3 mois | NDE
Réalisation
25 | Acquisition de Véhicules SUV | DAL | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 4 mois | NDE
Réalisation
26 | Travaux d'aménagement du local de l'Exploitation d'Agadez | DEX | DG | Prévision | DC | PM |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2026-04-20 | 2 mois | NDE
Réalisation
27 | Travaux de câblage du réseau informatique du siège | DSI | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 2 mois | NDE
Réalisation
28 | Travaux de construction d'une agence clientèle à Niamey | DC | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-03-04 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 2 mois | NDE
Réalisation
29 | Travaux d'aménagements des caisses Rive Droite et Lazaret | DC | DG | Prévision | DC | PM |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 2 mois | NDE
Réalisation
30 | Vérification et réparation des extincteurs et des palans | SSST | DG | Prévision | DC | PM |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 1 mois | NDE
Réalisation
31 | Confection de tenues de travail pour les agents | SSST | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 1 mois | NDE
Réalisation
32 | Travaux de sécurisation du mur anti-intruison de l'usine de Yantala | SSST | DG | Prévision | DC |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-23 | 2 sem | NDE
Réalisation
33 | Services de gardiennage et nettoyage en 09 lots: Lot N°1 : Agadez et ses centres Lot N°2 : Dosso et ses centres Lot N°3 : Maradi et ses centres Lot N°4 : Tahoua et ses centres Lot N°5 : Diffa et centres Lot N°6 : Zinder et ses centres Lot N°7 : Exploitation de Niamey et ses centres Lot N°8 : Niamey (agences, usines, magasins et caisses) Lot N°9 : Tillabéri et centres | SSST | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-03-10 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-21 | 12 mois | NDE
Réalisation
34 | Acquisition d'engins en 02 lots : lot 1 : engin d'élevation et de manutension lot 2 : tractopelle | DAL | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 4 mois | NDE
Réalisation
35 | Confection des gadgets publicitaires | COM | DG | Prévision | DC | PM |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2 sem | NDE
Réalisation
36 | Contrats de maintenance, de la licence Arcgis et du serveur | DSI | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 2026-05-26 | 2026-06-04 | 12 mois | NDE
Réalisation
37 | Contrats de maintenance, de la licence GD'Or, du logiciel GD'OR et du serveur | DSI | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 12 mois | NDE
Réalisation
38 | Services d'assurances Global Dommages et Responsabilité Civile en 02 lots : lot 1 : Globale Dommages lot 2 : Responsabilité civile | DAF | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-03-10 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-21 | 12 mois | NDE
Réalisation
39 | Contrat de nettoyage et d'entretien en 09 lots : lot 1 : Niamey (Siège, Agences, Caisses) lot 2 : Niamey (Usines, Magasin, Exploitation et Infirmerie) lot 3 : Dosso lot 4 : Tahoua lot 5 : Agadez lot 6 : Zinder lot 7 : Maradi lot 8 : Diffa lot 9: Tillaberi | DAL | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-04-07 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 12 mois | NDE
Réalisation
40 | Fourniture de réactifs, verreries et matériel de laboratoire en 3 lots : lot 1 : réactifs de laboratoire lot 2 : verrerie lot 3 : matériel de laboratoire | DEX | DG | Prévision | AOO | PM | 2026-04-21 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-07-02 | 2 mois | NDE
Réalisation
41 | Fournitures de bureau | DAL | DG | Prévision | DC | PM |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-23 | 02 mois | NDE
Réalisation
42 | Contrats de mise à disposition de manœuvres pour réparation fuites à Niamey en 02 lots : lot 1 : secteur Est-Ouest lot 2 : secteur Nord-Sud | DEX | DG | Prévision | DRP | PM | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 12 mois | NDE
Réalisation
TOTAL PREVISION TRAVAUX ET FOURNITURES
TOTAL REALISATION TRAVAUX ET FOURNITURES
ECART PREVISION REALISATION
AOO : Appel d'Offres Ouvert
DGCMP/OB : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires | [6 empty] | 2026-05-15: LE DIRECTEUR GENERAL
DG : Direction Générale
DEX : Direction d'Exploitation
DC : Direction Clientèle | [6 empty] | 2026-05-26: Aboubacar ABDOU
DAF : Direction Administrative et Financière | [6 empty] | 2026-05-15: Officier de l’Ordre du Mérite
DSI : Direction des Systèmes d'Information
SSST : Service Santé et Sécurité au Travail
DAL : Département Achats et Logistique
DRP : | Demande de Renseignement et de Prix
DC : Demande de Cotation